## Tabelle1
Pos. | Material / Aktivität / Bezeichnung | Budget |  |  |  | Forecast |  |  |  | Abweichung
|  | Größe | Menge | Preis | Kosten | Größe | Menge | Preis | Kosten
1 | Ausgleichsmasse (Sack) | 20 kg | 15 | 20 | 300 | 25 kg | 10 | 44.744 | 447.44 | 49.15%
2 | Bodenfliesen | m² | 15 | 22 | 330 |  | 16 | 16.6005 | 265.608 | -19.51%
3 | Wandfliesen | m² | 25.2 | 18 | 453.6 |  | 28.8 | 14.95 | 430.56 | -5.079%
4 | Fliesenkleber |  | 4 | 32 | 128 |  | 0
5 | Fugenfüller / Silikon |  | 28 | 4 | 112 |  | 0
6 | Montagesonderkosten | m² | 43 | 30 | 1290 |  | 45 | 25 | 1125 | -12.79%
7 | Zwischenwand (Fermacell) |  | 26 | 4 | 104
8 | OSB-Platten | m² |  |  |  | m² | 18.5625 | 6.6521 | 123.4796
9 | Gipsfaserplatten | m² |  |  |  | m² | 29 | 5.5 | 159.5
10 | Ständerwerk |  | 1 | 180 | 180 | m | 57 | 0.952 | 54.264 | -69.85%
11 | Haftgrund | [5 empty] | 1 | 80 | 80
12 | Wandausgleich | [5 empty] | 2 | 35 | 70
13 | Kabel, UP-Dosen | [5 empty] | 1 | 53 | 53
14 | Sonstiges |  | 1 | 200 | 200
15 | Deckenpanele |  |  |  |  | m² | 17 | 14.2205 | 241.7485
16 | Kantholz und Dachlatten |  |  |  |  | m | 60 | 1.5 | 90
17 | Holz für Durchreiche
18 | Steckdosen (15), Schalter (6) |  |  |  |  | Stk. | 27 | 6 | 162
19 | Tür Flieseneckleisten |  |  |  |  | Stk. | 4 | 38 | 152
20 | Neonlampen |  |  |  |  | Stk. | 2 | 20 | 40
21 | Estrich | [5 empty] | 5 | 7 | 35
22 | Eckhähne |  |  |  |  | Stk. | 2 | 15 | 30
23 | Abdeckgitter Lüftungsrohr |  |  |  |  | Stk. | 2 | 5 | 10
24 | Einbautür für Wasseranschlüsse |  |  |  |  | Stk. | 1 | 20 | 20
Hohlwanddosen, Herddose
Schrauben, Dübel
Putzschienen, Putz
Abflussrohre, Kupferrohr
[5 empty] | 3097.6 |  |  |  | 3589.6001